## Hoja 1
Lista de Entregables HITO 1
Ordenados por Asignatura y Puntuacion
| Asignatura | Entregable | Horas | Puntuacion
listo en consola | V1 | Sistema de búsqueda de caminos y control (Pathplanning/following) | 50 | 4.55
falta | V1 | Pathfinding estratégico/táctico | 55 | 5
listo al 80 | V1 | Multijugador en tiempo real | 90 | 8.18
listo | V2 | Implementación de cámara de seguimiento | 20 | 1.82
listo | V2 | Implementación de cámara inteligente que ajuste ángulo y zoom | 35 | 3.18
falta | V2 | Integración de librería para GUI | 6 | 0.55
falta | V2 | Implementación del HUD | 30 | 2.73
listo | PM | Revisar especificación proyecto. | 24 | 2.5
listo | PM | Reestimar proyecto. | 24 | 2.5
listo | PM | Detallar plan iteraciones del mes de Enero. Creación Subtareas y precedencias en Project | 4 | 0.417
listo | PM | Detallar plan iteraciones del mes de Enero. Asignar recursos a las tareas en Project. | 4 | 0.417
listo | PM | Registrar de tiempos y % de realización de tareas en Project | 8 | 0.833
listo | PM | Comparar la planificación prevista y real en Project hito 2. | 8 | 0.83
faltaultimo informe | PM | Confeccionar Informes de iteración e informe resumen de Hito 2 | 8 | 0.833
no se puede hacer | NM | Incorporación de open data, API's, y otras fuentes heterogéneas | 50 | 3
no se puede hacer | NM | Modelo para la integración de datos (basado en lo visto en el punto anterior de fuentes de datos) | 20 | 2
no se puede hacer | NM | Informes presenciales de seguimiento: presencial en sesiones de laboratorio todo el grupo | 20 | 1
listo | TAG | Visualización: visualizador OpenGL 4.X simple, con datos por programa. Shader básico. | 6 | 0.5
listo | TAG | Gestor de recursos: Parser de objetos en multiples formatos, salida en modo texto | 15 | 1.6
listo | TAG | Visualización: visualizador OpenGL 4.X simple, con datos por fichero. Shader básico. | 5 | 0.5