## Hoja 1
| Atrasos HITO 2 |  | 983 | HORAS TOTATELS SIN CONTAR CON PD NI RV
Ordenados por Asignatura y Puntuacion
Asignatura | Entregable | Horas | Puntuacion | Horas llevamos
V1 | Pathfinding estratégico/táctico | 55 | 5 | 150 | falta estrategico
V2 | Creacion de un editor de niveles | 70 | 6.36 | 0 | tu flipass
V2 | Integración de librería para GUI | 6 | 0.55 | 0
V2 | Implementación del HUD | 30 | 2.73 | 10 | Pasarlo a SDL2
NM | Incorporación de open data, API's, y otras fuentes heterogéneas | 50 | 3 | Fuera proyecto
NM | Modelo para la integración de datos (basado en lo visto en el punto anterior de fuentes de datos) | 20 | 2 | Fuera proyecto
NM | Informes presenciales de seguimiento: presencial en sesiones de laboratorio todo el grupo | 20 | 1 | Fuera proyecto
Lista de Entregables HITO 3
Ordenados por Asignatura y Puntuacion
Asignatura | Entregable | Horas | Puntuacion
V1 | Editor in-game de parámetros y comportamientos de la IA | 90 | 8.18
V1 | Sistema de predicción de movimiento multijugador en tiempo real | 60 | 5.45 | 80 | MiguelThings
V2 | Diseño y creación de niveles | 60 | 5.45 | 20 | BuenoPEroSiiQuehayniveles
V2 | Implementación de menús | 40 | 3.64 | 0
V2 | Sistema de Level-Of-Detail (LoD) para la selección de la malla gráfica de los objetos | 20 | 1.82 | 0
PM | Detallar plan iteraciones del mes de Febrero-Marzo. Creación Subtareas y precedencias en Project | 4 | 0.417
PM | Detallar plan iteraciones del mes de Febrero-Marzo Asignar recursos a las tareas en Project. | 4 | 0.417
PM | Registrar de tiempos y % de realización de tareas en Project | 8 | 0.833 | Penalti
PM | Comparar la planificación prevista y real en Project hito 3. | 8 | 0.833 | Falta
PM | Confeccionar Informes de iteración e informe resumen de Hito 3 | 8 | 0.833 | Falta
PM | Elaborar la presentación del Hito 3 | 6 | 0.625
PM | Exponer la presentación del Hito 3 | 6 | 0.625
NM | Despliegue de la infraestructura del proyecto. Definición de cuadros de mando, implementación. Definición de KPI's implementación | 55 | 6 | Fuera proyecto
NM | Valoración de los cuadros de mando y KPI's definidos e incorporación de nuevos elementos según datos | 15 | 2 | Fuera proyecto
NM | Informes presenciales de seguimiento: presencial en sesiones de laboratorio todo el grupo | 10 | 1 | Fuera proyecto
TAG | Arbol de la escena: Tipos de datos para nodos (completo) y entidades (sólo clase padre; clases hijas sin contenido), construcción del árbol, recorrido del árbol, salida en modo texto | 10 | 1.1 | 8 | En tag hubo que rehacer arbol de escena y gestor de contenidos
TAG | Arbol de la escena: Tipos de datos para entidades de tipo transformacion (traslación, rotación y escalado relativos y absolutos. Otras transformaciones). Salida en modo texto | 25 | 2.6 | 26
TAG | Arbol de la escena: Tipos de datos para entidades de tipo cámara y luz (cámaras y luces de dos tipos). Salida en modo texto | 15 | 1.6 | 15
TAG | Arbol de la escena: Tipos de datos para entidades de tipo malla. Salida modo texto | 8 | 1 | 10
TAG | Arbol de la escena: Tipos de datos para entidades de tipo animación (cuadro a cuadro). Salida en modo texto | 15 | 1.6 | 0
TAG | Gestor de recursos: Carga de modelos en formato múltiple en las entidades de tipo malla. Carga de varios ficheros para animación. Salida en modo texto | 20 | 2.1
TAG | Visualización: visualizador OpenGL 4.X de las entidades tipo malla. Shader básico. Integración con el motor. Sin materiales, texturas, cámara ni luces | 10 | 1.1
TAG | Visualización: visualizador OpenGL 4.X de las entidades tipo malla. Shader básicor. Con camaras y luces de varios tipos. Visualizacion con registro de camaras y luces | 20 | 2.1
TAG | Gestor de recursos: Carga de materiales y texturas. Salida en modo texto | 20 | 2.1
TAG | Visualización: visualizador OpenGL 4.X de las entidades tipo malla. Shader básico. Añadiendo materiales y texturas. | 20 | 2.1
TAG | Fachada: creación de una fachada entre el motor y la aplicación. | 25 | 2.6
TAG | Visualización: visualizador OpenGL 4.X con cuatro shaders avanzados | 45 | 4.5
TAG | IGC: Aplicación: cargador de modelos, movimiento del modelo, de las luces y de la cámara. Cambio de modelo, materiales y texturas. Animaciones. Integración con el motor; ICED: Integración con el videojuego, sustitución de Irrlicht por el motor propio | 60 | 6.5
TAG | Optimizaciones del motor (4 técnicas) | 45 | 4.7
RV | Modelado de los personajes |  | 20% | 20% acabado
RV | Texturizado de los personajes |  | 15% | nada
RV | Rigging de los personajes |  | 5% | nada
RV | Modelado del entorno y elementos |  | 10% | nada
PD | Trailer del juego/proyecto |  | 20% | nada
PD | Vídeo final juego / explicación parte del proyecto |  | 20% | nada
PD | HUD / Imágenes menús |  | 10% | bucea