## Hoja 1
Lista de Entregables HITO 1
Ordenados por Asignatura y Puntuacion
| Asignatura | Entregable | Horas | Puntuacion
Falta esto | V1 | Sistema de toma de decisión con Lógica Difusa | 54 | 4.91 | sobre 60
Falta esto | V1 | Sistema de percepción sensorial (vista, oído, olfato, canales…) | 36 | 3.27
Falta esto | V1 | Diseño de requerimientos y funciones de red | 27 | 2.45
Listo | V1 | Documento de diseño de sistemas de toma de decisión | 26 | 2.36
Listo | V1 | Documento de diseño de mecánicas de los NPCs | 24 | 2.18
Listo | V1 | Documento de diseño técnico de la arquitectura de la IA | 20 | 1.82
Falta esto | V1 | Diseño técnico de funcionamiento del motor de red | 20 | 1.82
Falta esto | V2 | Diseño e implementación de la arquitectura basada en objetos (diagrama de clases e implementación) | 65 | 5.91 | sobre 60
Listo | V2 | Control del player por motor de físicas 2D, dynamic o kinematic | 36 | 3.27
Cargador de (mas) mapas desde Tiled | V2 | Creación de un cargador de niveles | 36 | 3.27
Listo | V2 | Mecánicas básicas entidades sin IA | 35 | 3.18
(Falta volver a coger despues de muerto) | V2 | Mecánicas de acción | 35 | 3.18
Listo | V2 | Power-ups y elementos adicionales | 35 | 3.18
Falta esto | V2 | Utilización de propiedades físicas en las mecánicas jugables | 22 | 2
Listo (usar otro entregable) | V2 | Utilización de joints en las mecánicas jugables | 22 | 2
(Subir entregable con los 3 rayos) | V2 | Uso de trazado de rayos y otros tests de las físicas | 20 | 1.82
Listo | V2 | Formato propio para la definición de los niveles (documento con la especificación del formato) | 14 | 1.27
Esto no se ni que es | V2 | Sistema de depuración visual de las físicas | 5 | 0.45
Ajustarlo | PD | Vídeo con animación del logo de la empresa |  | 1 | sobre 10
Listo | PD | Cartel juego |  | 1
Listo | RV | Boceto de los personajes |  | 0.2 | sobre 10
Listo | RV | Boceto de los elementos |  | 0.15
Listo | RV | Boceto del entorno |  | 0.15