## Hoja 1
Atrasos HITO 3
Ordenados por Asignatura y Puntuacion
| Asignatura | Entregable | Horas | Puntuacion | Horas llevamos
FALTAN CABEZAS | RV | [RV]Modelado de los personajes |  | 20%
ok | RV | [RV]Modelado del entorno y elementos |  | 10%
FALTA | RV | [RV]Texturizado de los personajes |  | 15%
NI DE BLAS | V1 | [V1]Editor in-game de parámetros y comportamientos de la IA | 90 | 8.18
NI DE BLAS | V2 | [V2]Sistema de Level-Of-Detail (LoD) para la selección de la malla gráfica de los objetos | 20 | 1.82
ok | V2 | [V2]Diseño y creación de niveles | 60 | 5.45
FALTA miguel | V2 | [V2]Implementación de menus | 40 | 3.64
ok | TAG | [TAGIGC: Aplicación: cargador de modelos, movimiento del modelo, de las luces y de la cámara. Cambio de modelo, materiales y texturas. Animaciones. Integración con el motor; ICED: Integración con el videojuego, sustitución de Irrlicht por el motor propio | 60 | 6.5
ok | TAG | [TAG]Gestor de recursos: Carga de materiales y texturas. Salida en modo texto | 20 | 2.1
ok | TAG | [TAG]Visualización: visualizador OpenGL 4.X de las entidades tipo malla. Shader básico. Añadiendo materiales y texturas. | 20 | 2.1
llevamos 2 shaders | TAG | [TAG]Visualización: visualizador OpenGL 4.X con cuatro shaders avanzados | 45 | 4.5
ok | TAG | [TAG]Fachada: creación de una fachada entre el motor y la aplicación. | 25 | 2.6
FALTA | PD | [PD]Trailer juego/proyecto |  | 20%
FALTA | PD | [PD]Vídeo final juego / explicación parte del proyecto |  | 20%
HITO 4
Ordenados por Asignatura y Puntuacion
| Asignatura | Entregable | Horas | Puntuacion
ok | PM | [PM]Detallar plan iteraciones del mes de Abril-Mayo. Creación Subtareas y precedencias en Project | 4 | 0.417
ok | PM | [PM]Detallar plan iteraciones del mes de Abril-Mayo. Asignar recursos a las tareas en Project. | 4 | 0.417
FALTA | PM | [PM]Registrar de tiempos y % de realización de tareas en Project | 8 | 0.833
| PM | [PM]Comparar la planificación prevista iteración y real en Project hito 4. | 8 | 0.833
| PM | [PM]Confeccionar Informes de iteración e informe resumen de Hito 4. | 8 | 0.833
| PM | [PM]Elaborar la presentación del Hito 4 | 6 | 0.625
| PM | [PM]Exponer la presentación del Hito 4 | 6 | 0.625
JAJAJAJAJAA | V1 | [V1]Sistema de logros y puntuaciones web | 48 | 4.36
JAJAJAJAJAA | V1 | [V1]Sistema de depuración visual del motor de Red | 65 | 5.91
pasa a ser la imagen de fondo | V2 | [V2]Implementación de nubes | 18 | 1.64
ok | V2 | [V2]Implementación de sistemas de partículas | 18 | 1.64
texturas | V2 | [V2]Implementación de cesped y vegetación | 18 | 1.64
miguel cordoba | RV | [RV]Animación de los personajes |  | 20%
ya esta | RV | [RV]Captura de movimiento |  | 10%
JAJAJAJAJAA | TAG | [TAG]Efectos visuales (3 efectos) | 40 | 4.2
JAJAJAJAJAA | TAG | [TAG]Extras (a determinar por el grupo) | 170 | 17.5
JAJAJAJAJAA | TAG | [TAG]Optimizaciones del motor (4 técnicas) | 45 | 4.7
CASI | PD | [PD]Making of juego/proyecto |  | 20%
CASI | PD | [PD]Créditos |  | 10%